## Hoja1
OBJETIVO: Consolidar las bases del prototipo
Hours of work remaining on each day of the sprint
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial hrs estimate | day 1 | day 2 | day 3 | day 4 | day 5
Como médico general, quiero escribir consultas clínicas en lenguaje natural para obtener sugerencias diagnósticas o recomendaciones de tratamiento. | Diseñar guion y preguntas de la encuesta al usuario de los diagnósticos que le interesaría consultar y de sus opiniones | Alan | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Encuestar al médico general | Angel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Definir los RF y las historias de usuario | Ingrid | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Analizar y sintetizar los resultados | Emmanuel | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Iniciar el diseño de interfaz | Max | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0